Realizacja projektu „Świnna Poręba 2007” rozpoczęła się 01.06.2006r. W miesiącu czerwcu rozpoczęto działania informacyjno – promocyjne, których celem jest rozpowszechnienie wśród społeczności lokalnej, zwłaszcza zamieszkującej tereny Gmin objętych projektem, jak najszerszej informacji o podejmowanym przedsięwzięciu. Informacje o projekcie: o grupie docelowej, proponowanych formach wsparcia, okresie realizacji oraz     o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostały zamieszczone na tablicach informacyjnych PUP. Zorganizowano także spotkanie informacyjne na temat projektu dla przedstawicieli Urzędów Gmin Stryszów i Mucharz    oraz Ośrodków Pomocy Społecznej.

Spośród osób spełniających kryteria udziału w projekcie, zaproszonych na spotkania informacyjne, doradca zawodowy zakwalifikował 35 osób chętnych do wzięcia udziału         w realizacji projektu, z którymi przeprowadził spotkania indywidualne, dokonując wstępnej diagnozy odnośnie ich kwalifikacji, umiejętności i problemów zawodowych. Beneficjenci przystępujący do udziału w projekcie to osoby długotrwale bezrobotne, zarejestrowane             w PUP powyżej 24 miesięcy oraz zamieszkałe na terenach Gmin Stryszów i Mucharz. Wszyscy zakwalifikowani beneficjenci zostali objęci pośrednictwem pracy w indywidualnych godzinnych spotkaniach z pośrednikiem. 20 beneficjentów ostatecznych wzięło udział           w warsztatach obejmujących diagnozowanie ich potencjału zawodowego i możliwości jego rozwoju oraz podnoszenia kwalifikacji. Do realizacji tego zadania, mającego na celu określenie indywidualnych ścieżek zawodowych osób uczestniczących w warsztatach zatrudniono w ramach umowy zlecenia 2 psychologów. Zajęcia te odbywały się w dwóch    10 – osobowych grupach. Każdy z bezrobotnych biorących udział w warsztatach został objęty 8,5 godzinnym wsparciem, które obejmowało zarówno indywidualne jak i grupowe spotkania z psychologiem.