## Arkusz1
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU PN. "DROGA DO ZATRUDNIENIA - PROJEKT DLA OSÓB POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA Z TERENU POWIATU WADOWICKIEGO"
Lp. | Opis podejmowanych działań | Okres realizacji
ROK 2021
1. | Prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych projektu | lipiec 2021 - grudzień 2021
2. | Ogłoszenie naboru ciągłego wniosków o organizację prac interwencyjnych dla 20 osób bezrobotnych na okres 6 miesięcy | lipiec 2021 - sierpień 2021*
3. | Ocena złożonych wniosków o organizację prac interwencyjnych | lipiec 2021 - sierpień 2021
4. | Zawieranie umów o organizację prac interwencyjnych | sierpień 2021 - wrzesień 2021
5. | Nabór Formularzy zgłoszeniowych osób bezrobotnych zainteresowanych udziałem w projekcie | lipiec 2021 - sierpień 2021*
6. | Ocena złożonych Formularzy zgłsozeniowych | lipiec 2021 - sierpień 2021
7. | Realizowanie usługi pośrednictwa pracy dla 20 Uczestników Projektu | lipiec 2021 - sierpień 2021
8. | Realizowanie usługi poradnictwa zawodowego dla 20 Uczestników Projektu | sierpień 2021
ROK 2022
1. | Prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych projektu | styczeń 2022 - grudzień 2022
2. | Ogłoszenie naboru ciągłego wniosków o organizację prac interwencyjnych dla 30 osób bezrobotnych na okres 6 miesięcy | marzec 2022 - kwiecień 2022*
3. | Ocena złożonych wniosków o organizację prac interwencyjnych | marzec 2022 - kwiecień 2022
4. | Zawieranie umów o organizację prac interwencyjnych | kwiecień 2022 - maj 2022
5. | Nabór Formularzy zgłoszeniowych osób bezrobotnych zainteresowanych udziałem w projekcie | marzec 2022 - kwiecień 2022*
6. | Ocena złożonych Formularzy zgłsozeniowych | marzec 2022 - kwiecień 2022
7. | Realizowanie usługi pośrednictwa pracy dla 30 Uczestników Projektu | marzec 2022 - kwiecień 2022
8. | Realizowanie usługi poradnictwa zawodowego dla 30 Uczestników Projektu | kwiecień 2022
* dokładne terminy rekrutacji uczestników do projektu oraz terminy naborów wniosków o zatrudnienie subsydiowane zostaną podane na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach – wadowice.praca.gov.pl.
Wadowice, dnia 01.07.2021 r.